|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ГКУ МО «ДСРПИИ» _______________ / _________________ / (подпись) (Ф.И.О.) «____» ______________ 20____ г. |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДИРЕКЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

(ГКУ МО «ДСРПИИ»)

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

руководителя проекта

по объектам государственной программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Настоящая должностная инструкция определяет правовой статус, квалификационные требования, функции, должностные обязанности, права, ответственность и порядок взаимодействия руководителя проекта (далее — РП, работник).

1. Общие положения

1.1. Должность «руководитель проекта» относится к категории специалистов. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом директора Учреждения по представлению непосредственного руководителя.

1.2. РП непосредственно подчиняется начальнику соответствующего структурного подразделения (управления / отдела сопровождения реализации программ) либо иному должностному лицу, определённому приказом директора.

1.3. На период отсутствия РП (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) его обязанности возлагаются на работника, назначенного приказом директора. Исполняющий обязанности несёт ответственность за надлежащее исполнение порученных функций.

1.4. РП в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации; Градостроительным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ; законодательством Московской области о государственной программе в сфере ЖКХ; нормативными правовыми актами МинЖКХ Московской области; уставом (положением) Учреждения; приказами и распоряжениями директора; настоящей инструкцией; локальными актами по ведению реестра объектов, отчётности и строительного контроля.

1.5. РП является ответственным исполнителем по закреплённому портфелю объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, очистные сооружения, водозаборные узлы, сети, коллекторы, насосные станции и иные объекты, включённые в государственную программу).

1.6. Цель должности — обеспечить реализацию закреплённых объектов в установленные сроки, в пределах лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с проектной документацией, условиями государственных (муниципальных) контрактов и требованиями МинЖКХ Московской области.

1.7. Режим работы: пятидневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день, если иное не установлено трудовым договором. Работа включает исполнение обязанностей в офисе и выезды на объекты, в ОМСУ, к подрядчикам, в МинЖКХ Московской области и на штабы.

2. Квалификационные требования

2.1. На должность РП назначается лицо, имеющее высшее образование по направлению подготовки «Строительство» либо иное высшее техническое образование, соответствующее профилю деятельности, и стаж работы по специальности не менее трёх лет, в том числе в сфере реализации объектов капитального строительства, реконструкции или капитального ремонта инженерной инфраструктуры.

2.2. РП должен знать:

— законодательство Российской Федерации и Московской области в сфере градостроительной деятельности, бюджетного процесса, закупок (44-ФЗ) в части технических требований, приёмки и оплаты работ;

— состав и требования к разделам проектной документации (ПЗ, ПОС, ПЗУ, АР, КР, ИОС, ООС, ПБ, ЭЭ и иные);

— порядок прохождения государственной экспертизы (МОГЭ), требования к ПСД, ПИР, рабочей и исполнительной документации;

— требования к комплектности исполнительной документации (в том числе РД-11-02-2006, РД-11-05-2007);

— порядок ведения общего и специальных журналов работ, оформления актов скрытых работ, КС-2, КС-3, справок КС-6а;

— методы строительного контроля, типичные дефекты СМР на объектах ВС/ВО, требования технических регламентов и СП;

— порядок формирования и корректировки государственной программы, лимитов бюджетных обязательств, субсидий (ОМСУ, БМО, ФБ, ВБС);

— порядок взаимодействия с ОМСУ, ресурсоснабжающими организациями, органами экспертизы, МинЖКХ Московской области и федеральными органами по объектам с федеральным финансированием;

— локальные регламенты Учреждения: ведение реестра объектов, комментариев РП, карточек РГИС/ЕПО, подготовка справок и материалов к штабам;

— правила охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при нахождении на строительной площадке;

— нормы делопроизводства и требования к служебной переписке.

2.3. РП должен уметь:

— читать чертежи (планы, разрезы, схемы, профили сетей) и сверять выполненные объёмы с проектом и сметой;

— выявлять риски срыва сроков, удорожания, земельно-правовых и сетевых ограничений, дефицита лимитов;

— готовить служебные письма, справки, предписания, замечания, материалы к штабу МинЖКХ;

— вести еженедельный мониторинг портфеля объектов и поддерживать актуальные данные в установленных информационных ресурсах;

— организовывать совещания с подрядчиком, проектной организацией, ОМСУ и фиксировать решения протоколом.

3. Функции

На РП возлагаются следующие функции:

3.1. Сопровождение закреплённого портфеля объектов государственной программы на полном жизненном цикле: исходные данные и ПИР, ПСД, экспертиза (МОГЭ), контрактация, СМР, приёмка, ввод в эксплуатацию.

3.2. Координация участников реализации объекта: ОМСУ, подрядные и проектные организации, ресурсоснабжающие организации, органы экспертизы, подразделения Учреждения, МинЖКХ Московской области.

3.3. Контроль сроков, стоимости (лимитов), качества работ и комплектности документации.

3.4. Мониторинг, аналитика, отчётность и подготовка решений штаба (совещания) МинЖКХ Московской области.

3.5. Выявление отклонений, формирование корректирующих мер, подготовка предложений по изменению графиков, лимитов государственной программы и условий реализации.

3.6. Строительный контроль в объёме полномочий Учреждения (осмотры, замечания, контроль устранения).

4. Должностные обязанности

4.1. Управление портфелем объектов

— вести закреплённые объекты (как правило, до нескольких десятков объектов одновременно) от постановки задачи до ввода;

— обеспечивать достижение показателей объекта: срок реализации, год ввода, охват населения, мощность, протяжённость сетей — в соответствии с паспортом мероприятия государственной программы;

— своевременно инициировать решения при изменении исходных данных, границ работ, земельно-правового статуса, технических условий;

— не допускать «формальной» контрактации: номер контракта «0», пустое значение и аналогичные записи не считаются заключённым контрактом.

4.2. Планирование и экспертиза

— контролировать наличие и комплектность ПСД; статус «да / нет / не требуется» поддерживать в актуальном состоянии;

— сопровождать прохождение МОГЭ: комплектность, замечания экспертизы, плановую дату выхода, номер положительного заключения, сметную стоимость по заключению, в том числе ПИР;

— при удорожании по МОГЭ относительно лимитов государственной программы — фиксировать величину отклонения, не допускать закрытия объёмов (КС-2), не обеспеченных лимитами, и инициировать корректировку государственной программы;

— проверять сметную документацию на соответствие объёмам работ и техническим решениям;

— участвовать в формировании технических заданий на новые объекты и в анализе проектных решений на предмет оптимизации.

4.3. Контрактация, подрядчик и приёмка

— контролировать заключение и исполнение государственного (муниципального) контракта: номер, дата, цена, сроки СМР и полной оплаты, подрядная организация;

— сверять фактически выполненные работы с проектом, сметой, графиком и условиями контракта;

— контролировать акты выполненных работ, скрытые работы, исполнительную документацию, геодезическую исполнительную съёмку, протоколы испытаний;

— при несоответствии объёмов и материалов сумме аванса (в том числе по оценке УТНКР) — инициировать претензионную работу, при необходимости — расторжение контракта и заключение нового, с указанием срока в отчётности;

— применять требования 44-ФЗ в части технических требований, приёмки результатов и порядка оплаты.

4.4. Строительный контроль и качество

— осуществлять выезды на объекты, визуальную оценку качества СМР, выявлять дефекты и отклонения от проекта;

— составлять замечания (предписания) и контролировать их устранение в установленный срок;

— фиксировать критические ограничения реализации: земля и сервитуты, сети электроснабжения, отсутствие РС, ГПР, ОКН, сезонное благоустройство и иные факторы.

4.5. Финансы и государственная программа

— сверять кассовое исполнение и лимиты по годам и источникам (ФБ, БМО, БОМСУ, ВБС);

— заполнять комментарий о несовпадении оплат и лимитов государственной программы при выявлении разрыва;

— готовить обоснование потребности в финансировании на очередной период и предложения по корректировке графиков и бюджетов;

— отражать проведённые и планируемые корректировки государственной программы по объекту.

4.6. Мониторинг, реестр и отчётность

— не реже одного раза в неделю актуализировать по каждому закреплённому объекту: стадию готовности (%), признак переноса срока (да/нет), комментарий руководителя проекта, сведения о ПСД/МОГЭ, контракте и подрядчике;

— обеспечивать идентичность сведений в основном реестре и в дополнительном источнике (ФИО РП и оперативный комментарий); при расхождении приоритет имеет запись с более поздней датой среза;

— писать комментарий РП по установленной форме (приложение № 1): дата среза, процент готовности, контракт, МОГЭ, статус, ограничение, ближайшая контрольная дата;

— при переносе срока указывать причину, предлагаемую новую дату и реквизиты письма в МинЖКХ Московской области;

— готовить сводные справки и доклады к штабам и совещаниям МинЖКХ Московской области, в том числе выгрузки из витрины объектов;

— поддерживать корректность идентификаторов карточки объекта (РГИС, ЕПО) в пределах компетенции.

4.7. Взаимодействие и переписка

— организовывать взаимодействие с ОМСУ по потребности, охвату, благоустройству, земле и местным ограничениям;

— взаимодействовать с МинЖКХ Московской области по отчётности, переносам сроков, лимитам и спорным решениям;

— по объектам с федеральным финансированием — обеспечивать представление сведений в установленные федеральные органы в порядке, определённом руководством Учреждения;

— вести служебную переписку, хранить копии писем, протоколов, предписаний и включать их реквизиты в комментарий РП.

4.8. Иные обязанности

— соблюдать требования охраны труда и пропускного режима на площадках;

— не разглашать сведения ограниченного распространения, ставшие известными в связи с исполнением обязанностей;

— исполнять законные поручения непосредственного руководителя и директора Учреждения, связанные с реализацией объектов.

5. Права

РП имеет право:

5.1. Запрашивать у подрядчика, проектной организации, ОМСУ и структурных подразделений Учреждения документы, сведения и пояснения, необходимые для исполнения обязанностей.

5.2. Посещать строительные площадки закреплённых объектов, знакомиться с журналами работ, исполнительной документацией и ходом СМР.

5.3. Давать подрядчику и проектной организации замечания в пределах компетенции Учреждения и требовать устранения нарушений проекта, сметы, графика и условий контракта.

5.4. Вносить предложения о приостановке приёмки и оплаты работ при несоответствии объёмов, качества или комплектности документации.

5.5. Вносить предложения о корректировке государственной программы, переносе срока, изменении лимитов, расторжении контракта, замене подрядчика, изменении технических решений.

5.6. Участвовать в совещаниях, штабах МинЖКХ Московской области, комиссиях по приёмке и рабочих группах по закреплённым объектам.

5.7. Знакомиться с проектами решений руководства Учреждения, касающимися его деятельности, и с документами, определяющими его права и обязанности.

5.8. Требовать от руководства создания условий, необходимых для исполнения настоящей инструкции (доступ к реестрам, транспорту для выезда, своевременное распределение объектов).

6. Ответственность

РП несёт ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными актами Учреждения:

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, — в пределах дисциплины труда (замечание, выговор, увольнение по основаниям ТК РФ).

6.2. За недостоверные, несвоевременные или неполные сведения в реестре объектов, комментарии РП, справках и материалах к штабу МинЖКХ Московской области.

6.3. За сокрытие рисков срыва срока, удорожания, земельно-правовых и сетевых ограничений, несоответствия аванса выполненным объёмам.

6.4. За приёмку (визирование) работ, не соответствующих проекту, смете, фактическому состоянию объекта или условиям контракта, — в пределах компетенции.

6.5. За разглашение сведений ограниченного распространения и утрату служебных документов.

6.6. За правонарушения, совершённые в процессе деятельности, — в пределах административного, гражданского и уголовного законодательства Российской Федерации.

6.7. За причинение материального ущерба Учреждению — в пределах трудового и гражданского законодательства Российской Федерации.

6.8. Закрепление объекта за РП не снимает ответственности иных лиц (заказчика по контракту, строительного контроля по договору, ОМСУ) в пределах их полномочий. РП отвечает за сопровождение, достоверность статуса и своевременное эскалирование проблем руководству и в МинЖКХ.

7. Взаимоотношения и связи по должности

| Контрагент | РП получает | РП направляет |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный руководитель, директор Учреждения | Поручения, распределение объектов, решения по эскалации | Отчёты, справки, проекты писем, предложения по корректировкам |
| МинЖКХ Московской области | Поручения штаба, запросы, решения по лимитам и срокам | Еженедельный статус, письма о переносе срока, обоснования финансирования |
| ОМСУ | Потребность, землеустройство, благоустройство, местные ограничения | Запросы, согласования, информация о ходе работ и рисках |
| Подрядчик / проектная организация | Графики, акты, ИД, пояснения, уведомления | Замечания, запросы документов, фиксация нарушений |
| МОГЭ, УТНКР, РСО, федеральные органы (по компетенции) | Заключения, оценки объёмов, ТУ, запросы по ФБ | Комплекты на экспертизу, пояснения, отчётность по ФБ |

7.1. Конфликт сведений между источниками РП устраняет в тот же рабочий день: правит реестр, фиксирует дату среза в комментарии и при необходимости докладывает руководителю.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящая инструкция вводится в действие приказом директора Учреждения и пересматривается при изменении структуры, государственной программы, состава информационных систем либо по результатам штабов МинЖКХ Московской области.

8.2. Изменения вносятся путём утверждения новой редакции. Работник знакомится с инструкцией под подпись до начала исполнения обязанностей и при каждом утверждении новой редакции.

8.3. Неотъемлемой частью настоящей инструкции является приложение № 1 «Порядок ведения статуса объекта и комментария руководителя проекта».

8.4. Вопросы, не урегулированные настоящей инструкцией, разрешаются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и локальными актами Учреждения.

Приложение № 1

к должностной инструкции руководителя проекта

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СТАТУСА ОБЪЕКТА

И КОММЕНТАРИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА

1. РП актуализирует статус каждого закреплённого объекта не реже одного раза в неделю и обязательно к штабу (совещанию) МинЖКХ Московской области.

2. Обязательные поля статуса:

— стадия готовности, процент (фактический, а не «ожидаемый»);

— перенос срока: только «да» или «нет»; при «да» — причина, новая дата, реквизиты письма в МинЖКХ;

— наличие ПСД и МОГЭ (да / нет / не требуется), номер заключения, плановая дата выхода из МОГЭ;

— номер и дата контракта, подрядчик; отсутствие контракта указывается явно, без подстановки нуля;

— комментарий РП по форме пункта 3 настоящего приложения.

3. Форма комментария РП:

РП Фамилия И.О. на ДД.ММ.ГГГГ. Стрг — N %. Контракт: дата, цена, срок СМР, срок полной оплаты. МОГЭ: дата / номер / стоимость (при удорожании — процент). Статус: выполнено / осталось. Ограничение: земля / сети / РС / ГПР / лимиты ГП / подрядчик. Следующая дата: КС-2 / закрытие / ввод.

4. Не допускается:

— указывать в комментарии только Ф.И.О. РП или одну цифру без единиц измерения;

— оставлять комментарий без даты среза;

— писать «плановые работы» при переносе срока «да» без причины переноса;

— расхождение процента готовности и текста комментария.

5. Примеры допустимых формулировок: «Стрг — 60 %. Осталось выполнить благоустройство и врезку в коллектор.»; «Стрг — 2 %. Проблема с землёй, сервитут частных лиц. Вероятность реализации в текущем году — 10 %.»; «Работы выполнены; для закрытия КС-2 требуется увеличение лимитов ГП по заключению МОГЭ.»; «Направлено письмо в МинЖКХ о переносе срока для благоустройства после схода снега.»

6. Чек-лист к штабу: Ф.И.О. РП заполнено; процент готовности совпадает с комментарием; при риске срока — признак «да» и причина; в комментарии есть дата среза, ограничение и следующая дата; ПСД/МОГЭ не пустые, если не установлен статус «не требуется»; контракт указан корректно; письма в МинЖКХ отражены.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С настоящей должностной инструкцией работник ознакомлен. Экземпляр инструкции получен.

| Ф.И.О. работника | Дата | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

Начальник подразделения    _______________ / _________________ /

«____» ______________ 20____ г.

Юрисконсульт    _______________ / _________________ /

«____» ______________ 20____ г.

Специалист по кадрам    _______________ / _________________ /

«____» ______________ 20____ г.